## Diagrama de Gantt
Fundación Bella Flor | 2022-03-12
Adriana Romero | 2022-05-30
[6 empty] | MARZO | [27 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
[6 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
Tareas | Responsable | PROGRESO | INICIO | FINAL | DAYS | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
#REF!
Fase 1 del proyecto: Planeación |  |  |  |  | DAYS: #REF!
Infraestructura fisica de red | Carol Muñoz | 100% | 2022-03-04 | 2022-03-07 | DAYS: #REF!
Infraestructura logica de red | Carol Muñoz | 100% | 2022-03-08 | 2022-03-11 | DAYS: #REF!
Necesidades tecnologicas | Carol Muñoz | 100% | 2022-03-12 | 2022-03-15 | DAYS: #REF!
Presupuesto | Carol Muñoz | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-19 | DAYS: #REF!
Elaboración del Informe de distribución | Carol Muñoz y Alejandra Diaz | 100% | 2022-03-20 | 2022-03-25 | DAYS: #REF!
Fase 2 del proyecto: Implementación |  |  |  |  | DAYS: #REF!
Inspección de cableado y equipos | Adriana Romero y Alejandra Diaz | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-13 | DAYS: #REF!
Instalación del Rack y complementarios | Carolina Zabala y Carol Muñoz | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-25 | DAYS: #REF!
Acta de entrega satisfacción instalaciones | Adriana Romero | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-29 | DAYS: #REF!
|  | 0% |  |  | DAYS: #REF!
|  | 0% |  |  | DAYS: #REF!
Fase 3 del proyecto: Fase de pruebas y cierre |  |  |  |  | DAYS: #REF!
Acta de pruebas funcionales | Carolina Zabala | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-04 | DAYS: #REF!
Acta satisfacción Cierre | Carol Muñoz | 0% | 2022-05-05 | 2022-05-09 | DAYS: #REF!
Manuales de instalación HW y SF | Adriana Romero y Alejandra Diaz | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-13 | DAYS: #REF!
|  | 0% |  |  | DAYS: #REF!
|  | 0% |  |  | DAYS: #REF!
#REF!
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.